АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУХОНАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» марта 2023 г. № 5 -п

**Об утверждении отчета о ходе работ**

**по муниципальной программе**

**«Совершенствование системы реализации**

**полномочий администрации Чухонастовского**

**сельского поселения на 2014-2025 год»**

**по результатам за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации Чухонастовского сельского поселения от 02.11.2013 № 35-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения на 2014-2025 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения на 2014-2025 год» утвержденной постановлением администрации Чухонастовского сельского поселения от 02.11.2013 № 35-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения на 2014-2025 год», по результатам за 2022 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2.  Признать муниципальную программу эффективной.

3. Продолжить реализацию муниципальных программ в 2023 году.

1. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Чухонастовского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Чухонастовского

сельского поселения Н.В.Пименовостанов

Приложение 1

к постановлению от 06.03.2023г. № 5-п

**ОТЧЕТ**

**о ходе работ по муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения на 2014-2025 год» по результатам за 2022 год**

**I. Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения на 2014-2025 год» по состоянию на 1 января 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности ведомственной целевой программе | | | | | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | Степень выполнения мероприятия  Еп = Кф \*100  Кп |
| уточненный план ассигнований на год | | | Исполнено (кассовые расходы) | | |
| наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | **5160,54** |  | 5160,54 | **4851,968** |  | 4851,968 |  |
| 1 | работа по обеспечению своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения,  оказание муниципальных услуг | собственные доходы местного бюджета на душу населения | тыс.  руб. | 1,6 | 1,4 | 87,5 | **2034,179** |  | 2034,179 | **2027,37** |  | 2027,37 | 99,7 |
| соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100,0 |
| удовлетворенность населения деятельностью администрации | % | 82,0 | 82,0 | 100,0 |
| 2 | информирование населения о деятельности администрации | публикация нормативно-правовых актов в средствах массовой информации и обнародование | % | 100 | 100.0 | 100,0 | **0,0** |  | 0,0 | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | содержание системы уличного освещения | Доля общей протяженности освещенных улиц | % | 100 | 100 | 100 | **135,6** |  | 135,6 | **135,528** |  | 135,528 | 99,9 |
| 4 | Благоустройство территории, содержание улиц, переулков к мостам общего пользования, благоустройство территории | Доля уборки территории от мусора | % | 90 % | 90,0 | 100,0 | **16,7** |  | 16,7 | **16,7** |  | 16,7 | 100,0 |
| 5 | Мероприятия по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и по здоровому образу жизни молодежи | Количество проведений мероприятий с молодежью | шт. | 20 | 20 | 100,0 | **14,52** |  | 14,52 | **14,52** |  | 14,52 | 100,0 |
| 6 | содержание объектов культуры | число мест в клубах на 1000 тыс. населения, количество клубных формирований в учреждениях культуры | шт. | 285 | 285 | 100.0 | **204,878** |  | 204,878 | **204,878** |  | 204,878 | 100,0 |
| 7 | Формирование информационной культуры населения. Создание комфортных условий для пользователей библиотек, способствующих привлечению новых читателей в библиотека | книговыдача на 1 тыс. населения; | шт. | 750 | 750 | 100.0 | **177,839** |  | 177,839 | **177,839** |  | 177,839 | 100,0 |
| 8 | Содержание системы водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения | Отремонтированных систем водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения | % | 30 | 30 | 100,0 | **298,668** |  | 298,668 | **298,668** |  | 298,668 | 100,0 |
| 9 | Содержание противопожарного оборудования | Степень готовности противопожарного оборудования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **15,0** |  | 15,0 | **15,0** |  | 15,0 | 100,0 |
| 10 | Профилактические мероприятия пожарной безопасности | Количество бесед по профилактике пожарной безопасности | шт. | 5 | 6 | 120,0 |
| 11 | Очистка дорог от снега, подсыпка и грейдирование дорог | Доля охвата дорог, очищенных от снега; доля дорог на которых проведена подсыпка и грейдирование | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 | **2263,156** |  | 2263,156 | **1961,465** |  | 1961,465 | 86,7 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | **5160,54** |  | 5160,54 | **4851,968** |  | 4851,968 | 94,0 |

Среднее значение выполнения муниципальной программы

(99,7+0+99,9+100+100+100+100+100+100+86,7)/10=88,6%

Степень выполнения мероприятий программы:

10/13\*100=76,9%

**II. Объемы и целевое использование средств в 2022 году  
по муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения на 2014-2025 год» по результатам за 2022 год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Сельского совета Чухонастовского сельского поселения от 10.12.2021 г. № 25 «О бюджете Чухонастовского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения на 2014-2025 год» в 2022 году предусматривалось 5160,54 тыс. рублей, в том числе: бюджет сельского поселения– 5160,54 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 4851,968 тыс. рублей или 94,0 процентов. Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 5160,54 | 4851,968 | 94,0 |
| Всего | 5160,54 | 4851,968 | 94,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства бюджета сельского поселения направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями в сумме 4851,968 тыс. рублей.

**III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

В 2022 году муниципальная программа «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения на 2014-2025 год» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим задачам:

1. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности,

относящихся к компетенции Администрации.

2. Содержание систем водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения.

3. Содержание системы уличного освещения.

4.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

5. Организация работ по благоустройству территории поселения.

6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

7. Очистка дорог от снега, подсыпка и грейдирование дорог.

8. Проведение мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию

По всем показателям муниципальные задачи выполнены. Цели достигнуты.

**IV. Сведения о соответствии результатов  
фактическим затратам на реализацию Программы**

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала области. Реализация Программы в 2022 году обеспечила увеличение доступности информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2022 году результатам.

**V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации  
Программы показателям, установленным докладами о результативности**

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

**VI. Оценка эффективности результатов реализации   
муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения на 2014-2025 год»**

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (приложение 2)

Анализ реализации Программы в 2022 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила  
94,0%, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о ходе реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения  на 2014-2025 год» | | | | | | | | | | |
| **За 2022 год** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено муниципальной Программой,   (тыс. руб) | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | Целевые показатели муниципальной программы | единицы измерения | Плановые значения целевых показателей муниципальной программы | Фактическое значение значения целевых показателей муниципальной программы | % выполнения | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы |
| тыс. руб. | % | |
| обеспечение своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения, | 2034,179 | 2027,37 | 99,7 | | собственные доходы местного бюджета на душу населения | тыс.руб | 1,6 | 1,4 | 87,5 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Оказание муниципальных услуг | своевременное рассмотрение заявлений, обращений физических и юридических лиц | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Удовлетворенность населения деятельностью администрации | % | 82 | 82 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Информирование населения о деятельности администрации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | публикация нормативно-правовых актов в средствах массовой информации и обнародование | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Содержание линии уличного освещения | 135,6 | 135,528 | 99,9 | | оплата услуг за энергоносители | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Исправность сетей уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Благоустройство территории поселения, вывоз ТБО | 16,7 | 16,7 | 100,0 | | Содержание террито-рии поселения в соответствии с требованием природоохранного законодательства, гражданского Кодекса | % | 90 | 90 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Содержание системы водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения | 298,668 | 298,668 | 100,0 | | Обеспечение населения качественной питьевой водой | % | 0 | 0 | 0 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Проведение мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | 14,52 | 14,52 | 100 | | количество проведенных мероприятий с молодежью | шт. | 20 | 20 | 100 |  |
| Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Содержание объектов культурного досуга | 204,878 | 204,878 | 100 | | число мест в клубах на 1000 тыс. населения | шт. | 285 | 285 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Количество клубных формирований | шт. | 1 | 1 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Содержание библиотек | 177,839 | 177,839 | 100 | | книговыдача на 1 тыс. населения; | шт. | 750 | 750 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Очистка дорог от снега, подсыпка и грейдирование | 2263,156 | 1961,465 | 86,7 | | Доля охвата дорог, очищенных от снега, доля дорог, на которых проведена подсыпка | % | 90 | 90 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Профилактические мероприятия пожарной безопасности | 15,0 | 15,0 | 100,0 | | Охват территории противопожарной опашкой | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
|  | **5160,54** |  | **94,0** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4851,968** |  | |  |  |  |  |  |  |

Глава Чухонастовского сельского поселения Н.В.Пименов