АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУХОНАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» марта 2024 г. № 12-п

**Об утверждении отчета о ходе работ**

**по муниципальной программе**

**«Совершенствование системы реализации**

**полномочий администрации Чухонастовского**

**сельского поселения Камышинского**

**муниципального района Волгоградской области»**

**по результатам за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Чухонастовского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области от 22.12.2022 № 106-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» утвержденной постановлением администрации Чухонастовского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области от 22.12.2022 № 35-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области», по результатам за 2023 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2.  Признать муниципальную программу эффективной.

3. Продолжить реализацию муниципальных программ в 2024 году.

1. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Чухонастовского сельского поселения https://chuhonastovskoe.ru.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Чухонастовского

сельского поселения Н.В.Пименовостанов

Приложение 1

к постановлению от 11.03.2024 г. № 12-п

**ОТЧЕТ**

**о ходе работ по муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения** **Камышинского муниципального района Волгоградской области » по результатам за 2023 год**

**I. Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения** **Камышинского муниципального района Волгоградской области » по состоянию на 1 января 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности ведомственной целевой программе | | | | | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | Степень выполнения мероприятия  Еп = Кф \*100  Кп |
| уточненный план ассигнований на год | | | Исполнено (кассовые расходы) | | |
| наименование показателя результа-тивности мероприятия | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | **4163,634** |  | 4163,634 | **3224,477** |  | 3224,477 |  |
| 1 | работа по обеспечению своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения,  оказание муниципальных услуг | собственные доходы местного бюджета на душу населения | тыс.  руб. | 1,6 | 1,4 | 87,5 | **2407,338** |  | 2407,338 | **2381,684** |  | 2381,684 | 98,9 |
| соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100,0 |
| удовлетворенность населения деятельностью администрации | % | 82,0 | 82,0 | 100,0 |
| 2 | информирование населения о деятельности администрации | публикация нормативно-правовых актов в средствах массовой информации и обнародование | % | 100 | 100.0 | 100,0 | **1,925** |  | 1,925 | **1,925** |  | 1,925 | 100,0 |
| 3 | содержание системы уличного освещения | Доля общей протяженности освещенных улиц | % | 100 | 100 | 100 | **179,274** |  | 179,274 | **175,137** |  | 175,137 | 97,7 |
| 4 | Благоустройство территории, содержание улиц, переулков к мостам общего пользования, благоустройство территории | Доля уборки территории от мусора | % | 90 % | 90,0 | 100,0 | **16,7** |  | 16,7 | **16,7** |  | 16,7 | 100,0 |
| 5 | Мероприятия по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и по здоровому образу жизни молодежи | Количество проведений мероприятий с молодежью | шт. | 20 | 20 | 100,0 | **14,52** |  | 14,52 | **14,52** |  | 14,52 | 100,0 |
| 6 | содержание объектов культуры | число мест в клубах на 1000 тыс. населения, количество клубных формирований в учреждениях культуры | шт. | 285 | 285 | 100.0 | **271,650** |  | 271,650 | **271,650** |  | 271,650 | 100,0 |
| 7 | Формирование информационной культуры населения. Создание комфортных условий для пользователей библиотек, способствующих привлечению новых читателей в библиотека | книговыдача на 1 тыс. населения; | шт. | 750 | 750 | 100.0 | **188,200** |  | 188,200 | **188,200** |  | 188,200 | 100,0 |
| 8 | Содержание системы водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения | Отремонтированных систем водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения | % | 30 | 30 | 100,0 | **100,00** |  | 100,00 | **34,215** |  | 34,215 | 34,2 |
| 9 | Содержание противопожарного оборудования | Степень готовности противопожарного оборудования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **0,0** |  | 0,0 | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Профилактические мероприятия пожарной безопасности | Количество бесед по профилактике пожарной безопасности | шт. | 5 | 6 | 120,0 |
| 11 | Очистка дорог от снега, подсыпка и грейдирование дорог | Доля охвата дорог, очищенных от снега; доля дорог на которых проведена подсыпка и грейдирование | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 | **984,027** |  | 984,027 | **140,446** |  | 1961,465 | 14,3 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | **4163,634** |  | 4163,634 | **3224,477** |  | 3224,477 | 77,4 |

Среднее значение выполнения муниципальной программы

(98,9+100+97,7+100+100+100+100+34,2+0+14,3)/10=74,5%

Степень выполнения мероприятий программы:

10/13\*100=76,9%

**II. Объемы и целевое использование средств в 2023 году  
по муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по результатам за 2023 год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Сельского совета Камышинского муниципального района волгоградской области от 15.12.2022 г. № 31 «О бюджете Чухонастовского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» в 2023 году предусматривалось 4163,634 тыс. рублей, в том числе: бюджет сельского поселения– 4163,634 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 3224,477 тыс. рублей или 77,4 процентов. Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 4163,634 | 3224,477 | 77,4 |
| Всего | 4163,634 | 3224,477 | 77,4 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства бюджета сельского поселения направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями в сумме 3224,477 тыс. рублей.

**III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

В 2023 году муниципальная программа «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим задачам:

1. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности,

относящихся к компетенции Администрации.

2. Содержание систем водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения.

3. Содержание системы уличного освещения.

4.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

5. Организация работ по благоустройству территории поселения.

6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

7. Очистка дорог от снега, подсыпка и грейдирование дорог.

8. Проведение мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию

По всем показателям муниципальные задачи выполнены. Цели достигнуты.

**IV. Сведения о соответствии результатов  
фактическим затратам на реализацию Программы**

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала области. Реализация Программы в 2023 году обеспечила увеличение доступности информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2023 году результатам.

**V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации  
Программы показателям, установленным докладами о результативности**

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

**VI. Оценка эффективности результатов реализации   
муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»**

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (приложение 2)

Анализ реализации Программы в 2023 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила  
77,4%, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о ходе реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Чухонастовского сельского поселения  Камышинского муниципального района Волгоградской области» | | | | | | | | | | |
| **За 2023 год** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено муниципальной Программой,   (тыс. руб) | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | Целевые показатели муниципальной программы | единицы измерения | Плановые значения целевых показателей муниципальной программы | Фактическое значение значения целевых показателей муниципальной программы | % выполнения | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы |
| тыс. руб. | % | |
| обеспечение своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения, | 2407,338 | 2381,684 | 98,9 | | собственные доходы местного бюджета на душу населения | тыс.руб | 1,6 | 1,4 | 87,5 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Оказание муниципальных услуг | своевременное рассмотрение заявлений, обращений физических и юридических лиц | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Удовлетворенность населения деятельностью администрации | % | 82 | 82 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Информирование населения о деятельности администрации | 1,925 | 1,925 | 100,0 | | публикация нормативно-правовых актов в средствах массовой информации и обнародование | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Содержание линии уличного освещения | 179,274 | 175,137 | 97,7 | | оплата услуг за энергоносители | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Исправность сетей уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Благоустройство территории поселения, вывоз ТБО | 16,7 | 16,7 | 100,0 | | Содержание террито-рии поселения в соответствии с требованием природоохранного законодательства, гражданского Кодекса | % | 90 | 90 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Содержание системы водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения | 100,0 | 34,215 | 34,2 | | Обеспечение населения качественной питьевой водой | % | 0 | 0 | 0 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Проведение мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | 14,52 | 14,52 | 100 | | количество проведенных мероприятий с молодежью | шт. | 20 | 20 | 100 |  |
| Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Содержание объектов культурного досуга | 271,65 | 271,65 | 100 | | число мест в клубах на 1000 тыс. населения | шт. | 285 | 285 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Количество клубных формирований | шт. | 1 | 1 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Содержание библиотек | 188,2 | 188,2 | 100 | | книговыдача на 1 тыс. населения; | шт. | 750 | 750 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Очистка дорог от снега, подсыпка и грейдирование | 984,027 | 140,446 | 14,3 | | Доля охвата дорог, очищенных от снега, доля дорог, на которых проведена подсыпка | % | 90 | 90 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
| Профилактические мероприятия пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Охват территории противопожарной опашкой | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Чухонастовского сельского поселения |
|  |  | 3224,477 | **77,4** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **4163,634** |  |  | |  |  |  |  |  |  |

Глава Чухонастовского сельского поселения Н.В.Пименов